## Instrucciones
Bitácora y medición · v2 (29/10/2026)
Proyecto final Ágiles 2026-2 · Tema 3: pair programming · Ana Sofía Arango Yanza y Juan José Arias Chacua
Cómo se usa
1. Sesiones: una fila por sesión de trabajo. Son las 'condiciones' que pide el profe: quién participó, cuándo, cuánto duró y con qué herramientas.
2. Medicion por caso: una fila por tarea, que se llena AL TERMINAR cada tarea (no al final del día). Las columnas grises se calculan solas.
3. Codewalk: 5 preguntas de 1 punto cada una, para el autor y para el compañero. El total se copia a Medicion por caso.
4. Bitacora (solo ciclos 1 y 2): una fila por CADA uso del agente. Decisión solo admite aceptar / corregir / rechazar. La columna Razón es la que más lee el profe.
5. Resumen: se calcula solo (promedios y conteos). La mediana y el rango salen del script 07 - Analisis/Scripts/resumen_medicion.py. La otra persona recalcula a mano al menos una cifra y lo anota en Sesiones.
Reglas que no se negocian
• Nunca rellenar datos de memoria ni inventarlos: si falta un dato, se deja vacío y se marca [N].
• Cronómetro real: Inicio y Fin en formato hh:mm (p. ej. 14:05), contando desde que se abre el enunciado (la lectura cuenta). Las pausas se restan en la columna Pausas.
• Si alguien abre tests/ocultas antes de declarar 'terminado', la tarea se marca [C] y se reemplaza por una de repuesto.
• M6 en la línea base: Pronóstico (min) antes de empezar; 'Ayuda percibida' = cuánto les ayudó trabajar en pareja (−2 a +2). En los ciclos, cuánto ayudó el agente.
• Versionar: al cerrar cada etapa se copia el archivo con fecha nueva (DDMMAAAA_NN_Bitacora_vX.xlsx) y se anota en CHANGELOG.md.
Marcas de evidencia
[V] verificado con evidencia (grabación, commit, salida de pytest) · [R] recalculado por la otra persona · [P] pendiente de verificar · [N] no consta · [C] contaminado / descartado

## Sesiones
ID sesión | Fecha (dd/mm/aaaa) | Etapa | Hora inicio | Hora fin | Participantes | Lugar o canal | Herramientas (editor, Python, pytest) | IA usada (ninguna / herramienta + modelo exacto) | Semilla del sorteo | Tareas hechas | Interrupciones o incidentes | Grabación (archivo o enlace) | Recálculo independiente (quién, qué cifra, ¿coincide?)
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08

## Medicion por caso
Caso | Tarea | Tam. | Difícil | Condición | Quién conduce | Fecha | Pronóstico (min) · M6 | Inicio (hh:mm) | Fin (hh:mm) | Pausas (min) | Duración (min) · M1 | Personas | Esfuerzo (min·pers.) · M2 | Ocultas que fallan · M3 | Ocultas totales | Retrabajo (min) · M4 | Commits de retrabajo | Codewalk autor (0–5) · M5 | Codewalk compañero (0–5) · M5 | Ayuda percibida (−2 a +2) · M6 | Grabación | Marca | Observaciones
t01 | Normalizar texto | S | No | [11 empty] | 3
t02 | Contar caracteres | S | No | [11 empty] | 3
t03 | Validar nombre | M | Sí | [11 empty] | 3
t04 | Validar correo | S | No | [11 empty] | 3
t05 | Validar celular | S | No | [11 empty] | 3
t06 | Política de contraseñas | M | No | [11 empty] | 3
t07 | Fecha de nacimiento | M | Sí | [11 empty] | 3
t08 | Cupo de perfiles por plan | M | Sí | [11 empty] | 3
t09 | Nivel de log por estado HTTP | S | No | [11 empty] | 3
t10 | Mensajes de error por campo | M | No | [11 empty] | 3
t11 | Contador de reintentos | M | No | [11 empty] | 3
t12 | Crear una sola vez (doble clic) | L | Sí | [11 empty] | 3
t13 | Eliminar rol objetivo | M | Sí | [11 empty] | 3
t14 | Sustituir rol conservando su lugar | S | No | [11 empty] | 3
t15 | Catálogo de roles por idioma | S | No | [11 empty] | 3
t16 | Fechas de formación | M | No | [11 empty] | 3
t17 | Expectativa salarial | S | No | [11 empty] | 3
t18 | Propagar X-Request-Id | M | Sí | [11 empty] | 3
t19 | Limpiar cabeceras de identidad | M | Sí | [11 empty] | 3
t20 | Origen permitido (CORS) | S | Sí | [11 empty] | 3
t21 | Perfil de arranque y emulador | M | Sí | [11 empty] | 3
t22 | Registro idempotente (Idempotency-Key) | L | Sí | [11 empty] | 3
t23 | Progreso de la entrevista | S | No | [11 empty] | 2
t24 | Enmascarar correo en logs | S | No | [11 empty] | 3
R1 | Caso recibido 1
R2 | Caso recibido 2
R3 | Caso recibido 3

## Codewalk
Quien responde NO mira el código ni al agente; el evaluador SÍ tiene el código abierto para puntuar (1 = respuesta correcta y concreta, 0 = vaga o incorrecta). Máx. 5 min por persona. Línea base: cada uno evalúa al otro. Ciclos: quien no condujo evalúa al autor; el compañero lo evalúa el autor.
Caso | Persona evaluada | Rol | Evaluador | P1 Qué hace (0/1) | P2 Caso borde y dónde (0/1) | P3 Por qué así y no de otra forma (0/1) | P4 Si falla con X, dónde mirarías (0/1) | P5 Si el requisito cambia en Y, qué cambiarías (0/1) | Total (0–5) | X e Y que eligió el evaluador | Notas

## Bitacora
ID uso | Fecha (dd/mm) | Ciclo | Caso (ID tarea) | Entrada que le dieron | Salida del agente | Decisión | Razón | Responsable | Agente / versión spec | Minutos | ¿Aceptada sin modificar? | Error detectado (sí/no) | ¿Cómo se detectó? | Marca
U001
U002
U003
U004
U005
U006
U007
U008
U009
U010
U011
U012
U013
U014
U015
U016
U017
U018
U019
U020
U021
U022
U023
U024
U025
U026
U027
U028
U029
U030
U031
U032
U033
U034
U035
U036
U037
U038
U039
U040
U041
U042
U043
U044
U045
U046
U047
U048
U049
U050
U051
U052
U053
U054
U055
U056
U057
U058
U059
U060

## Resumen
Resumen automático (promedios y conteos; solo cuenta filas con duración). Mediana y rango: 07 - Analisis/Scripts/resumen_medicion.py
Métrica | Condición | S | M | L | Total
Tareas medidas (n) | Línea base
Tareas medidas (n) | Ciclo 1
Tareas medidas (n) | Ciclo 2
Duración media (min) · M1 | Línea base
Duración media (min) · M1 | Ciclo 1
Duración media (min) · M1 | Ciclo 2
Esfuerzo medio (min·pers.) · M2 | Línea base
Esfuerzo medio (min·pers.) · M2 | Ciclo 1
Esfuerzo medio (min·pers.) · M2 | Ciclo 2
Ocultas que fallan (suma) · M3 | Línea base
Ocultas que fallan (suma) · M3 | Ciclo 1
Ocultas que fallan (suma) · M3 | Ciclo 2
Ocultas totales (suma) | Línea base
Ocultas totales (suma) | Ciclo 1
Ocultas totales (suma) | Ciclo 2
Retrabajo medio (min) · M4 | Línea base
Retrabajo medio (min) · M4 | Ciclo 1
Retrabajo medio (min) · M4 | Ciclo 2
Codewalk autor medio · M5 | Línea base
Codewalk autor medio · M5 | Ciclo 1
Codewalk autor medio · M5 | Ciclo 2
Codewalk compañero medio · M5 | Línea base
Codewalk compañero medio · M5 | Ciclo 1
Codewalk compañero medio · M5 | Ciclo 2
Pronóstico medio (min) · M6 | Línea base
Pronóstico medio (min) · M6 | Ciclo 1
Pronóstico medio (min) · M6 | Ciclo 2
Ayuda percibida media · M6 | Línea base
Ayuda percibida media · M6 | Ciclo 1
Ayuda percibida media · M6 | Ciclo 2